## INSTRUCCIONES
GUÍA OFICIAL DE USO DE LA PLANTILLA MAESTRA UNIFICADA DE LICOSA
Sistema de Control de Obras Viales, Infraestructura y Maquinaria Pesada
1. Hoja "PROYECTO" | Contiene la ficha contractual del proyecto. Es leída automáticamente al crear un nuevo proyecto en el sistema.
2. Hoja "Rubros" | Catálogo contractual de rubros presupuestados con sus precios unitarios, unidades y volúmenes.
3. Hoja "Registro Diario" | Bitácora cronológica de avances volumétricos con tramos y abscisas (DESDE / HASTA).
4. Hoja "RDO" | Formato oficial de Reporte Diario de Obra con control de clima, EHS, equipos, personal, rubros y actividades.
5. Hoja "CONTROL DE HOROMETRO" | Control de horómetros de maquinaria con lecturas de inicio, fin y horas totales acumuladas.

## PROYECTO
DATOS GENERALES Y CONTRACTUALES DEL PROYECTO
Campo / Parámetro | Valor Registrado | Descripción / Formato
Codigo | OBRA-2026-VALLE | Código interno único del proyecto o número de contrato
Nombre del Proyecto | REHABILITACIÓN DE LA VÍA VALLE DE LA VIRGEN – LÍMITE PROVINCIAL Y LAS MURAS | Nombre completo de la obra según contrato
Contratista | CONSORCIO VALLE DE LA VIRGEN | Razón social del contratista adjudicado
Cliente / Contratante | GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS (PREFECTURA DEL GUAYAS) | Entidad contratante
Fiscalizadora | ASOCIACION C-D | Empresa o consorcio fiscalizador
Empresa Ejecutora | LICOSA, Licitaciones y Contratos S.A. | Empresa encargada de la ejecución de frente
Numero de Contrato | EC-PREFGUAYAS-527225-CW-RFB | Número oficial del contrato de obra
Fuente de Financiamiento | BIRF 9722-EC (Banco Mundial) | Organismo o entidad financiera
Tramo / Ubicacion | Pedro Carbo - Colimes (km 0+000 al km 28+500) | Ubicación física y tramo del proyecto
Monto Contractual ($) | 5939620.3 | Monto total adjudicado sin IVA
Plazo en Dias | 240 | Plazo contractual de ejecución en días calendario
Fecha de Inicio | 2026-06-29 | Fecha de inicio oficial de la obra (YYYY-MM-DD)
Estado | EN_EJECUCION | EN_EJECUCION ¦ SUSPENDIDO ¦ FINALIZADO

## Rubros
CONTROL DE RUBROS – FRENTE LICOSA (PRESUPUESTO CONTRACTUAL)
N° | DESCRIPCIÓN | Unid. | P.U. ($) | Cant. asignada LICOSA | Monto asignado LICOSA ($) | Tipo de Rubro
1 | REPLANTEO Y TRAZADO | m2 | 1.1 | 68681.5 | 75549.65 | Secundario
2 | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA | Ha | 493.2 | 1.31 | 646.09 | Secundario
6 | EXCAVACIÓN (excavadora) | m3 | 1.81 | 45200 | 81812 | Principal
7 | DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACIÓN (distancia hasta 10 km) | m3 | 3.07 | 45200 | 138764 | Principal
8 | MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO (*) | m3 | 5.28 | 125000 | 660000 | Principal
10 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO | m3 | 8.45 | 32000 | 270400 | Principal
11 | SUB-BASE DE AGREGADOS CLASE 3 (e=20cm) | m3 | 14.8 | 24500 | 362600 | Principal
12 | BASE GRANULAR TRITURADA CLASE 1 (e=15cm) | m3 | 19.5 | 18400 | 358800 | Principal
14 | CARPETA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE (e=7.5cm) | m2 | 12.4 | 92000 | 1140800 | Principal
15 | ALCANTARILLAS TUBULARES DE H.A. D=1200mm | m | 145 | 350 | 50750 | Principal
20 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 2.49 | 15000 | 37350 | Secundario

## Registro Diario
BITÁCORA DE REGISTRO DIARIO DE EJECUCIÓN (AVANCES VOLUMÉTRICOS DE OBRA)
Fecha | N° Rubro | Descripción | Unid. | P.U. ($) | Cant. ejecutada | Monto ejec. ($) | SENTIDO | DESDE | HASTA | LONGITUD (M) | VOLUMEN (M3)
2026-06-29 | 1 | REPLANTEO Y TRAZADO | m2 | 1.1 | 2912 | 3203.2 | AMBOS | 0 | 260 | 260 | 2912
2026-06-29 | 2 | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA | Ha | 493.2 | 0.054 | 26.63 | DER | 80 | 260 | 180 | 540
2026-06-29 | 6 | EXCAVACIÓN (excavadora) | m3 | 1.81 | 484.61 | 877.14 | EJE | 0 | 80 | 80 | 484.61
2026-06-29 | 20 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 2.49 | 20 | 49.8 | EJE | 0 | 260 | 260 | 20

## CONTROL DE HOROMETRO
CONTROL DE HORÓMETRO DE MAQUINARIA PESADA
EQUIPO | FECHA | INICIO | FIN | TOTAL DE HORAS | UBICACIÓN / TRAMO | OBSERVACIONES
EXC-09 | 2026-06-29 | 13931.9 | 13939.9 | 8 | km 0+000 - 0+080 | Excavación y carga a volquetas
TRACTOR-09 | 2026-06-29 | 1577.7 | 1585.7 | 8 | km 0+080 - 0+260 | Desbroce y limpieza
RL-06 | 2026-06-29 | 8479.1 | 8481.1 | 2 | km 0+000 - 0+080 | Sellado preliminar