## RDO
REPORTE DIARIO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CANAL SECUNDARIO (METROPOLIS) - ALTERNATIVA VERANO
CONTRATISTA: LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. |  |  |  | CONTRATANTE: FIDEICOMISO NARCISA PLAZA (FIDEVAL S.A.) |  | FISCALIZACION: ING. EMILIANO SORNOZA CASTILLO
FECHA: | 2026-10-15 |  | REPORTE N°: | 1 | TRAMO / SEGMENTO: | 0+000 - 0+943.30 (Alternativa Verano)
MONTO DE TRABAJOS EJECUTADOS: | 0 |  | % AVANCE: | 21.46% | DÍAS TRANSCURRIDOS / PLAZO: | Inicio: 2026-10-15 ¦ Plazo contractual: 150 días
1. REPORTE DE CLIMA Y EHS (SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE)
Horas de lluvia (dia) |  |  | 0 |  | Tiempo charla diaria (min) |  | 5
Horas de lluvia (noche) |  |  | 0 |  | Tiempo charla acum. (min) |  | 10
Horas perdidas por lluvia |  |  | 0 |  | Incidentes (dia / acum.) |  | 0/0
Horas perdidas acum. por lluvia |  |  | 0 |  | Accidentes (dia / acum.) |  | 0/0
2. REPORTE DE EQUIPO |  |  |  |  | 3. REPORTE DE PERSONAL
Descripción del equipo |  | Unidad | Cantidad | Horas dia | Categoria / Cargo |  |  | N° | H-Hombre dia
EXCAVADORA (CONSBER) |  | hr | 1 | 8 | Residente - Ing. Gustavo Berrezueta |  |  | 1 | 8
EXCAVADORA VOLVO EX06 |  | hr | 1 | 6 | Topografo - |  |  | 1 | 8
VOLQUETA VQ-32 |  | hr | 1 | 8 | Cadenero - |  |  | 1 | 8
TRACTOR TR-08 |  | hr | 0 | 0 | Ayudante Geotextil - |  |  | 1 | 8
RODILLO RL-16 |  | hr | 0 | 0 | Operador Excavadora - |  |  | 1 | 8
TANQUERO DE AGUA TQ-01 |  | hr | 0 | 0 | Chofer Volqueta - |  |  | 1 | 8
|  | hr | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | hr | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. RUBROS PRINCIPALES DEL DÍA
N° Rubro | Descripción (auto) |  |  | Unid. | Cant. día | Cant. acum. |  | Monto día ($) | Monto acum. ($)
10 | [NC_19] Excavacion en fango e=0.40m |  |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | [R-30] Relleno con material de sitio (incl. cargada y transporte) |  |  | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [R-33] Bombeo |  |  | dia | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL RUBROS PRINCIPALES ($) | [7 empty] | 0 | 0
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS HOY
VIAL |  |  | Excavación en fango e=0.40m y transporte interno de material de desecho hacia escombrera autorizada.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  | Sin actividad en la jornada.
DRENAJE |  |  | Bombeo continuo y achique de agua en sector bajo de la excavación.
ESTRUCTURAS / PUENTES |  |  | Sin actividad en la jornada.
TOPOGRAFÍA |  |  | Control de niveles de fondo de excavación y replanteo de bermas.
SEÑALIZACIÓN |  |  | Mantenimiento de señalización preventiva y cinta perimetral.
AMBIENTAL / SOCIAL / SEGURIDAD |  |  | Charla de 5 minutos sobre prevención de caídas y uso de botas de caucho.
7. ACTIVIDADES A REALIZAR MAÑANA
Continuar excavación en fango e=0.40m y desalojo. Nivelación de subrasante y control topográfico.
8. NOVEDADES / PARALIZACIONES / RIESGOS DE SEGURIDAD (GDO)
Jornada transcurrida sin paralizaciones ni incidentes graves. Se mantiene bombeo por presencia de nivel freático.
9. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
COMENTARIOS DEL CONTRATISTA: Se avanza conforme al cronograma de verano aprobado. |  |  |  |  | COMENTARIOS DE FISCALIZACIÓN: Trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas.
11. FIRMAS Y RESPONSABLES
ELABORADO POR: Ing. María Fernanda Ligua Cargo: Ing. de Planillas |  |  |  |  | REVISADO POR: Ing. Jerson López Cargo: Residente de Obra ¦ Fiscalización: ING. EMILIANO SORNOZA CASTILLO

## Rubros
CATÁLOGO CONTRACTUAL DE RUBROS - FRENTE LICOSA
CONSTRUCCIÓN DE CANAL SECUNDARIO (METROPOLIS) - ALTERNATIVA VERANO
N° | DESCRIPCIÓN | Unid. | P.U. ($) | Cant. asignada LICOSA | Monto asignado LICOSA ($) | Tipo de Rubro
10 | [NC_19] Excavacion en fango e=0.40m | m3 | 4.67 | 0 | 0 | Principal
30 | [R-30] Relleno con material de sitio (incl. cargada y transporte) | m3 | 7.81 | 0 | 0 | Principal
33 | [R-33] Bombeo | dia | 69.62 | 0 | 0 | Principal